## НТКА
Приложение № 1 к протоколу
НТКА № 57-2026
Информация по реализации решений 68-го заседания МГС, рекомендаций 56-го заседания НТКА
№№ пп. протокола | Решение | Срок | Ответственные |  | Выполнение
|  |  | Бюро по стандартам | Национальные органы | АЗЕ | АРМ | БЕИ | ГРУ | КАЗ | КЫР | РОФ | ТАД | ТУР | УЗБ
1 | О выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях МГС, НТКА
П. 1.2 протокола НТКА № 56-2025 | Национальным органам обеспечивать своевременную реализацию решений МГС, рекомендаций НТКА, а также изыскивать возможность участия членов НТКА в проводимых заседаниях. | Постоянно | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы
2 | О ходе реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии развития МГС на период до 2030 года
П. 2.2 протокола НТКА № 56-2025 | Национальным органам за 30 дней до очередного заседания НТКА обеспечивать направление в Бюро по стандартам информацию о реализуемых и реализованных мероприятиях Плана мероприятий по реализации Стратегии развития МГС на период до 2030 года с целью ее рассмотрения на последующих заседаниях НТКА и МГС. | За 30 дней до очередного НТКА | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы | Выполнение БЕИ: БГЦА № 12-05/2114 от 05.05.2026; Выполнение УЗБ: УЦА № 01/565 от 15.04.2026
3 | Об обмене опытом в области аккредитации органов оценки соответствия
П. 3.2 протокола НТКА № 56-2025 | Кыргызскому центру аккредитации в рамках 57-го заседания НТКА поделиться опытом проведения аккредитации согласно стандарту ISO/IEC 17020 «Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов, проводящих инспекции». | Срок проведения 57 НТКА | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | КЦА
4 | Об опыте прохождения органами по аккредитации государств-участников СНГ паритетных оценок со стороны Региональных организаций по аккредитации, признанных ILAC/IAF
П. 4.2 протокола НТКА № 56-2025 | Национальным органам по аккредитации рассмотреть возможность подготовки презентации касательно опыта прохождения органами по аккредитации государств-участников СНГ паритетных оценок со стороны Региональных организаций по аккредитации, признанных ILAC/IAF, и направить информацию в Бюро по стандартам для включения данного вопроса в повестку 57-го заседания НТКА. | 2026-03-15 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: Готовность выступить с презентацией касательно опыта прохождения Службой паритетной оценки со стороны региональной организации по аккредитации АРАС выразила Росаккредитация
5 | О создании учебной онлайн платформы с целью подготовки специалистов в области оценки соответствия, надзора и аккредитации, внедрение дистанционных учебных программ
П. 5.5 протокола НТКА № 56-2025 | В рамках реализации рекомендации 55-го заседания НТКА (п.5.6 протокола НТКА № 55-2025) национальным органам по аккредитации (кроме ГУ “Узбекский центр аккредитации”) подготовить и направить в Бюро по стандартам перечни тем тренингов, проводимых национальными органами по аккредитации с целью обеспечения непрерывного поддержания уровня компетентности персонала, привлекаемого к деятельности по аккредитации. | 2026-03-01 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы | Выполнение БЕИ: БГЦА № 12-05/915 от 26.02.2026
П. 5.6 протокола НТКА № 56-2025 | Бюро по стандартам подготовить сводную информацию и представить на рассмотрение в рамках 57-го заседания НТКА. | Дата проведения 57-го заседания НТКА | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы
6 | О доработке Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия
П. 6.8 протокола НТКА № 56-2025 | Национальным органам по аккредитации Республики Армения, Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Таджикистан направить в Бюро по стандартам позицию о предлагаемой БГЦА формулировке предпоследнего абзаца Статьи 3. | 2025-11-20 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы | Выполнение АРМ: АРМНАБ № АРМНАБ-858 от 17.11.2025; Выполнение КАЗ: НЦА № № 08/-6589-НЦА/3503 от 21.11.2025; Выполнение РОФ: Росаккредитация эл.письмо от 17.11.2025; Выполнение ТАД: Поддержано в рамках 56 НТКА
П. 6.15 протокола НТКА № 56-2025 | НЦА доработать проект документа «Положение о проведении паритетных оценок органов по аккредитации государств-участников Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия» с учетом поступивших предложений и замечаний, направить в Бюро по стандартам для перенаправления в национальные органы по аккредитации и представить на рассмотрение в рамках очередного заседания РГ ВПА. | 2025-11-20 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | НЦА | Выполнение АЗЕ: Положение доработано и направлено в Бюро по стандартам
П. 6.16 протокола НТКА № 56-2025 | Бюро по стандартам организовать 10-е заседание РГ ВПА в конце ноября 2025 года. |  | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. |  | Выполнение АЗЕ: 10-е заседание РГ ВПА проведено 27.11.2025
7 | О составе Научно-технической комиссии по аккредитации
П. 7.1 протокола НТКА № 56-2025 | Национальным органам своевременно направлять в Бюро по стандартам информацию об изменениях и дополнениях составов НТКА. | Постоянно | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы | Выполнение БЕИ: Госстандарт № 05-09/606 от 14.05.2026; Выполнение ТАД: НЦА № 11 от 15.05.2026
П. 7.2 протокола НТКА № 56-2025 | При поступлении информации от национальных органов об изменениях и дополнениях составов НТКА Бюро по стандартам актуализировать составы НТКА и размещать их на официальном сайте МГС | Постоянно | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы
8 | О дате и месте проведения 57-го заседания НТКА
П. 8.1 протокола НТКА № 56-2025 | Национальным органам рассмотреть возможность организации проведения 57-го заседания НТКА совместно с 23-м заседанием РГ РОА в апреле-мае 2026 г. и направить предложения в Бюро по стандартам. | 2026-03-01 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: Предложения не поступали
9 | О подписании протокола НТКА № 54-2024
П. 9.2 протокола НТКА № 56-2025 | Бюро по стандартам направить копию подписанного протокола 56-го заседания НТКА и комплект прилагаемых к нему документов национальным органам государств - участников Соглашения не позднее 3-х рабочих дней с даты подписания протокола 56-го заседания НТКА. |  | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. |  | Выполнение АЗЕ: Письмо Бюро по стандартам № 2/632 от 10.11.2025
Примечание - Цветовое обозначение (заливка) степени реализации мероприятий:
Срок запланированного мероприятия еще не наступил (или не определен), либо исполнение факультативно (по мере необходимости) – без заливки цветом
Срок запланированного мероприятия уже наступил, мероприятие выполнено
Срок запланированного мероприятия уже наступил, мероприятие выполнено частично
Срок запланированного мероприятия уже наступил, мероприятие не выполнено