## НТКМетр
Приложение № 1 к протоколу НТКМетр № 63-2026
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
реализации решений 68-го заседания МГС (протокол МГС № 68-2025), рекомендаций 62-го заседания НТКМетр (протокол НТКМетр № 62-2025)
№ пп. протокола | Решение | Срок | Ответственные |  | Выполнение
|  |  | Бюро по стандартам | Национальные органы | АЗЕ | АРМ | БЕИ | ГРУ | КАЗ | КЫР | РОФ | ТАД | ТУР | УЗБ
68-е заседание МГС
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1. | О ходе реализации решений МГС, результатах проведения очередных заседаний Научно-технических комиссий (НТК) и рабочих групп (РГ) МГС, работе Бюро по стандартам
П.1.8.1 протокола МГС №68-2025 | Национальным органам своевременно направлять в Бюро по стандартам информацию об изменениях и дополнениях в составах НТК и РГ МГС. | По мере необходимос-ти | Черняк В.Н. Дроздов С.А. Шинкарева А.П. Жукова С.А | Национальные органы | Выполнение БЕИ: Госстандарт РБ, исх. № 04-07/434 от 16.04.2026; Выполнение РОФ: ФБУ "НИЦ ПМ-РОСТЕСТ" №103-3-60 от 15.04.2026
П.1.8.2 протокола МГС №68-2025 | При поступлении информации от национальных органов государств – участников Соглашения об изменениях и дополнениях в составах НТК и РГ МГС Бюро по стандартам вносить изменения и дополнения в составы НТК и РГ МГС и размещать их на официальном сайте МГС – www.easc.by. | По мере поступления | Черняк В.Н., Власова И.А., Дроздов С.А., Шинкарева А.П. | Национальные органы | bar: Выполнение БЕИ; Выполнение РОФ
2. | О ходе реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии развития МГС на период до 2030 года
П.2.2. протокола МГС №68-2025 | Национальным органам обеспечить своевременное выполнение мероприятий Плана, в части их касающихся, и направление информации о реализованных и реализуемых мероприятиях Плана для обобщения в Бюро по стандартам за 30 дней до очередных НТК с целью дальнейшего рассмотрения вопроса реализации Плана на очередных заседаниях МГС. | за 30 дней до очередных НТК | Черняк В.Н., Власова И.А., Дроздов С.А., Шинкарева А.П. | Национальные органы | Выполнение КАЗ: КазСтандандарт исх. № 24-6-23/2420-И от 30.12.2025; Выполнение РОФ: Росстандарт, исх. №АШ-1389/02 от 01.04.2026
О РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ УСТАВНЫХ ОРГАНОВ СНГ
7. | О Международном конкурсе «Лучший молодой метролог СНГ»
П.7.4 протокола МГС №68-2025 | Росстандарту за шесть месяцев до назначенной даты конкурса сформировать организационный комитет конкурса. Осуществить подготовку и проведение конкурса в соответствии с планом. | за шесть месяцев до назначенной даты конкурса | Черняк В.Н., Дроздов С.А. | Росстандарт | Выполнение АЗЕ: На базе ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» сформирован Организационный комитет Первого Международного конкурса «Лучший молодой метролог СНГ» 2026 г.
П.7.6 протокола МГС №68-2025 | Национальным органам направить в Бюро по стандартам и организационный комитет конкурса по две кандидатуры от государства – участника СНГ для включения в состав научного комитета конкурса. | до 02.03.2026 | Черняк В.Н., Дроздов С.А. | Национальные органы
П.7.7 протокола МГС №68-2025 | Бюро по стандартам организовать проведение внеочередного совещания МГС для утверждения состава научного совета конкурса. | в марте 2026 года | Черняк В.Н., Дроздов С.А. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: 8-е ВС МГС состоялось 5 марта 2026 г.
МЕТРОЛОГИЯ
14. | О признании МСО и актуализации Реестра МСО
П.14.2 протокола МГС №68-2025 | Национальным органам, не присоединившимся к признанию, рассмотреть Перечень национальных СО Республики Беларусь и Российской Федерации, признанных в качестве МСО (приложение № 19) и направить в Росстандарт (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») и в Бюро по стандартам информацию о дополнительном присоединении к признанным МСО. | до 11.07.2025 | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы | ЮЛПП "АзИМ" исх. №3-54-2/2-243/2025 от 30.04.2025, №3-54-2/2-389/2025 от 13.06.2025 | ЗАО "НОСМ" исх. НОС-510 от 21.04.2025, НОСМ-536 от 25.04.2025, НОСМ-650 от 19.05.2025 | Госстандарт РБ исх. №04-08/628 от 26.04.2025, №04-08/704 от 15.05.2025, №04-08/850 от 18.06.2025. |  | ГП "КазСтандарт"исх. № 30/02-9288-КСМ от 05.08.2025, № 30/02-10008-КСМ от 25.08.2025 | ЦСМ МЭК РК исх. № 03/1405 от 28.07.2025, № 03/1509 от 13.08.2025. | УНИИМ №25-10.6/5-3813 от 09.07.2025, №25-10.6/5-4285, №25-10.6/5-4670 | Таджикстандарт, исх. № 04-1445 от 05.12.2025. |  | ГУ "УзНИМ" исх. № 09/5095 от 28.07.2025, № 09/5805 от 28.08.2025, № 09/5956 от 08.09.2025
П.14.3 протокола МГС №68-2025 | Просить Росстандарт (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») обеспечить внесение в документы национальных типов СО, включенных в приложение № 25, информацию об их признании в качестве МСО. |  | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Росстандарт (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)
П.14.5 протокола МГС №68-2025 | Бюро по стандартам обеспечить внесение вновь признанных межгосударственных стандартных образцов в Реестр МСО с учетом информации национальных органов о дополнительном присоединении и актуализации сведений, внесенных в Реестр МСО и разместить актуализированный Реестр МСО на интернет-сайте МГС. | до 13.01.2026 | Черняк В.Н. Дроздов С.А. |  | Выполнение АЗЕ: Вновь признанные межгосударственные стандартные образцы внесены Реестр МСО. Реестр МСО размещен на интернет-сайте МГС.
П.14.7 протокола МГС №68-2025 | Национальным органам совместно с национальными организациями-разработчиками СО подготовить предложения по актуализации сведений о национальных СО, включенных в Реестр МСО и направить в Росстандарт (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») и Бюро по стандартам для обобщения и внесения на рассмотрение очередного заседания НТКМетр. | до 01.04.2026 | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы | Выполнение БЕИ: Госстандарт РБ, исх. №04-07/324 от 25.03.2026; Выполнение РОФ: УНИИМ №25-10.6/5-2125 (48 СО), УНИИМ №25-10.6/-2779 (СО)
15. | О выполнении Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2021–2025 годы и проекте Программы на 2026–2030 годы
П.15.5 протокола МГС №68-2025 | Просить Росстандарт (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») и Узбекское агентство по техническому регулированию (ГУ «УзНИМ») обеспечить координацию мероприятий по реализации Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2026–2030 годы и представлять информацию по данному вопросу на заседания РГ СО НТКМетр, НТКМетр и МГС. | Заседания НТКМетр, РГ СО НТКМетр, МГС | Черняк В.Н., Дроздов С.А. | Росстандарт (УНИИМ–филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»), ГУ "УзНИМ" | Выполнение АЗЕ: В рамках Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2026–2030 годы специалистами Российской Федерации разработаны 26 типов национальных СО, которые представлены на 63-е заседание НТКМетр для рассмотрения возможности их признания в качестве МСО.
16. | О ходе реализации и актуализации Программы разработки и пересмотра основополагающих нормативных документов по обеспечению единства измерений
П.16.3 протокола МГС №68-2025 | Просить национальные органы продолжить выполнение заданий Программы разработки и пересмотра основополагающих нормативных документов по обеспечению единства измерений и представлять информацию на заседания РГ ОДМ НТКМетр, НТКМетр и МГС. | Заседания НТКМетр, РГ ОДМ НТКМетр | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Росстандарт
17. | О ходе реализации и актуализации Плана пересмотра документов по межгосударственной стандартизации на поверочные схемы
П.17.3 протокола МГС №68-2025 | Просить Росстандарт (ФГУП «ВНИИФТРИ», ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») продолжить реализацию заданий Плана пересмотра документов по межгосударственной стандартизации на поверочные схемы и представлять информацию о реализации Плана на заседания РГ ОДМ НТКМетр, НТКМетр и МГС. | заседания РГ ОДМ НТКМетр, НТКМетр и МГС | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Росстандарт (ФГУП «ВНИИФТРИ», ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)
О ходе реализации Программы работ по разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 2025–2027 годы и принятии таблиц ССД СНГ и СТД СНГ, разработанных в соответствии с Программой
П.18.3 протокола МГС №68-2025 | Просить национальные органы, не проголосовавшие по представленным таблицам ССД СНГ и СТД СНГ, направить в Бюро по стандартам МГС дополнительные сведения о присоединении к ним (приложение № 34). | до 30.12.2025 | Черняк В.Н., Дроздов С.А. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: Разработчик; Выполнение РОФ: Разработчик
П.18.4 протокола МГС №68-2025 | Бюро по стандартам зарегистрировать принятые таблицы ССД СНГ и СТД СНГ (приложение № 34). | до 13.01.2026 | Черняк В.Н., Дроздов С.А. |  | Выполнение АЗЕ: Выполнено
П.18.5 протокола МГС №68-2025 | Национальным органам Азербайджанской Республики и Российской Федерации продолжить реализацию заданий Программы работ по разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 2025–2027 годы и представлять информацию о реализации Программы на заседания НТКМетр и МГС. | 2025–2027 годы | Черняк В.Н., Дроздов С.А. | Национальные органы Азербайджанской Республики и Российской Федерации | Выполнение АЗЕ: В АИС МГС размещены для рассмотрения первые редакции проектов 5 таблиц ССД СНГ, разработчик Российская Федерация.
19 | О проведении межгосударственных межлабораторных сравнительных испытаний (межлабораторных сличений) в соответствии с Планами межгосударственных программ проверки квалификации (МППК) лабораторий на 2024 и 2025 годы и проекте Плана МППК на 2026 год
П.19.4 протокола МГС №68-2025 | Бюро по стандартам разместить План межгосударственных программ проверки квалификации лабораторий на 2026 год на официальном интернет-сайте МГС www.easc.by. | до 30.12.2025 | Черняк В.Н., Дроздов С.А. |  | Выполнение АЗЕ: Выполнено
П.19.5 протокола МГС №68-2025 | Национальным органам направить в секретариат РГ МСИ НТКМетр (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») предложения для формирования проекта Плана межгосударственных программ проверки алификации (МППК) лабораторий на 2027 год с указанием сроков проведения МСИ. | до 01.08.2026 | Черняк В.Н., Дроздов С.А. | Национальные органы
62-е заседание НТКМетр
6. | О сотрудничестве и взаимодействии между КООМЕТ и МГС
П.6.3 протокола НТКМетр № 62-2025 | Просить национальные органы рассмотреть План мероприятий по сотрудничеству между КООМЕТ и МГС на 2022-2023 гг. (приложение № 5) и направить в Бюро по стандартам предложения по его актуализации. | до 30.01.2026 | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: ЮЛПП «Азербайджанский Институт Метрологии», №3-54-2/2-227/2026 от 27.02.2026.; Выполнение БЕИ: Госстандарт Республики Беларусь, исх. №04-07/103 от 30.01.2026; Выполнение РОФ: Росстандарт, № ЕЛ-955/05 от 30.01.2026; Выполнение УЗБ: ГУ «УзНИМ», исх. № 04-10-1162 от 02.03.2026. от 02.03.2026
П.6.4 протокола НТКМетр № 62-2025 | Бюро по стандартам и секретариат КООМЕТ провести совместное совещание по рассмотрению предложений по актуализации Плана мероприятий по сотрудничеству между КООМЕТ и МГС. | После 30.01.2026 | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Секретариат КООМЕТ | Выполнение АЗЕ: Предложения национальных органов направлены Бюро по стандартам (исх. №2/231 от 13.03.2026) в Секретариат КООМЕТ для рассмотрения и проведения работ по актуализации Плана мероприятий по сотрудничеству между КООМЕТ и МГС
7. | О проекте модельного закона «Об обеспечении единства измерений»
П.7.6 протокола НТКМетр № 62-2025 | Просить Росстандарт направить доработанный с учетом согласованных на 27-м заседании РГ ОДМ НТКМетр и вновь полученных предложений национальных органов проект модельного закона «Об обеспечении единства измерений» со сводкой отзывов в национальные органы и Бюро по стандартам для рассмотрения. | до 08.12.2025 | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Росстандарт | Выполнение АЗЕ: Росстандартом (исх. №ЕЛ-18904_05 от 09.012.2025) направлен проект модельного закона «Об обеспечении единства измерений» со сводкой отзывов.
П.7.7 протокола НТКМетр № 62-2025 | Просить национальные органы направить предложения по доработанному проекту модельного закона «Об обеспечении единства измерений» в Росстандарт и Бюро по стандартам. | до 22.12.2025 | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: ЮЛПП "АзИМ" №3-54-2/2-1152/2025 от 22.12.2025; Выполнение БЕИ: Госстандарт РБ, №04-08/1689 от 22.02.2025; Выполнение КАЗ: Казстандарт №18/02-14840-КСМ от 22.12.2025; Выполнение УЗБ: ГУ "УзНИМ" №03-17-5638 от 22.12.2025
П.7.8 протокола НТКМетр № 62-2025 | Просить Росстандарт при необходимости проведения рабочего совещания в формате видеоконференцсвязи по рассмотрению предложений национальных органов по доработанному проекту модельного закона «Об обеспечении единства измерений» уведомить национальные органы и Бюро по стандартам о дате его проведения. |  | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Росстандарт | Выполнение АЗЕ: Росстандартом (исх. №ЕЛ-956/05 от 30.01.2026) доработанный проект модельного закона «Об обеспечении единства измерений» представлен на рабочее совещание 25.02.2026. По результатам рассмотрения материалов и состоявшегося обсуждения все разногласия по проекту модельного закона разрешены.
П.7.9 протокола НТКМетр № 62-2025 | Бюро по стандартам при получении уведомления Росстандарта о целесообразности проведения рабочего совещания в формате видеоконференцсвязи по рассмотрению доработанного проекта модельного закона «Об обеспечении единства измерений» организовать его проведение. |  | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Росстандарт | Выполнение АЗЕ: Рабочее совещание по рассмотрению проекта модельного закона «Об обеспечении единства измерений» состоялось 25.02.2026.
П.7.10 протокола НТКМетр № 62-2025 | Просить Росстандарт представить информацию о результатах рассмотрения на рабочем совещании проекта модельного закона «Об обеспечении единства измерений» на очередные заседания РГ ОДМ НТКМетр и НТКМетр. | очередные заседания РГ ОДМ НТКМетр и НТКМетр. | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Росстандарт | Выполнение АЗЕ: Проект модельного закона «Об обеспечении единства измерений» доработан Росстандартом (исх. № ЕЛ-3066/05 от 11.03.2026) с учетом согласованных на Рабочем совещании от 25.02.2026 предложений национальных органов и направлен с пояснительной запиской в национальные органы.
8. | О проекте ПМГ 06–2024 «Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки, метрологической аттестации средств измерений»
П.8.4 протокола НТКМетр № 62-2025 | Просить Росстандарт разместить в АИС МГС в декабре 2025 года первую редакцию проекта ПМГ 06–202Х «Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки, метрологической аттестации средств измерений» для рассмотрения в установленном порядке. | 2025-12-31 | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Росстандарт | Выполнение АЗЕ: Первая редакция проекта ПМГ (RU.1.589-2025) размещена в АИС МГС. Отзывы на 1-ю редакцию проекта получены от Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики.
П.8.5 протокола НТКМетр № 62-2025 | Просить Росстандарт представлять информацию о ходе рассмотрения проекта ПМГ 06–202Х в АИС МГС на очередные заседания РГ ОДМ НТКМетр и НТКМетр. | очередные заседания РГ ОДМ НТКМетр и НТКМетр. | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: Информация о ходе разработки проекта ПМГ 06-20ХХ представлена на 28-е заседание РГ ОДМ НТКМетр и 63-е заседание НТКМетр.
9. | О проекте ПМГ «Порядок признания результатов периодической поверки»
П.9.2 протокола НТКМетр № 62-2025 | Просить Росстандарт (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») ускорить разработку окончательной редакции проекта ПМГ «Порядок признания результатов периодической поверки средств измерений» и разместить его в АИС МГС до 1 февраля 2026 г. | до 1 февраля 2026 г. | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Росстандарт
П.9.3 протокола НТКМетр № 62-2025 | Просить Росстандарт представить информацию о ходе работ по проекту ПМГ «Порядок признания результатов периодической поверки средств измерений» на очередное заседание РГ ОДМ НТКМетр. | очередные заседание РГ ОДМ НТКМетр | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Росстандарт | Выполнение АЗЕ: Информация о ходе разработки проекта ПМГ представлена на 28-е заседание РГ ОДМ НТКМетр и 63-е заседание НТКМетр.
13. | О ходе реализации и актуализации Плана пересмотра и разработки документов по межгосударственной стандартизации в области стандартных образцов
П.13.3 протокола НТКМетр № 62-2025 | Просить национальные органы направить для принятия решения в УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» (Секретариат РГ СО НТКМетр) и Бюро по стандартам свое мнение о целесообразности пересмотра или отмены РМГ 54–2002. | до 02.02.2026 | Черняк В.Н., Дроздов С.А. | Национальные органы | Выполнение БЕИ: Госстандарт Республики Беларусь №04-08/1328 от 02.10.2025 (за пересмотр); Выполнение КАЗ: Казстандарт №30/02-11076-КСМ от 01.10.2025 (за пересмотр)
П.13.4 протокола НТКМетр № 62-2025 | Просить Росстандарт (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») продолжить реализацию заданий Плана пересмотра и разработки документов по межгосударственной стандартизации в области стандартных образцов и представлять информацию на заседания РГ СО НТКМетр и НТКМетр. | очередное заседание РГ CО | Черняк В.Н., Дроздов С.А. | Росстандарт | Выполнение АЗЕ: Информация о ходе реализации Плана будет представлена на очередное заседание РГ СО НТКМетр.
15 | О ходе реализации Программы разработки документов по межгосударственной стандартизации в области метрологического обеспечения добычи и учета энергоресурсов (жидкостей и газов)
П.15.2 протокола НТКМетр № 62-2025 | Просить Росстандарт (ВНИИР – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», МТК 553) продолжить выполнение заданий Программы разработки документов по межгосударственной стандартизации в области метрологического обеспечения добычи и учета энергоресурсов (жидкостей и газов) (приложение № 23) и представить информацию на очередное заседание НТКМетр. | очередное заседание НТКМетр | Черняк В.Н., Дроздов С.А. | Росстандарт (ВНИИР – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») | Выполнение АЗЕ: Росстандартом (ВНИИР – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», МТК 553) информация о ходе реализации Программы разработки документов по межгосударственной стандартизации в области метрологического обеспечения добычи и учета энергоресурсов (жидкостей и газов) представлена на 63-е заседание НТКМетр.
18 | О возобновлении деятельности МТК «Измерительная аппаратура для электрических и электромагнитных величин»
П.18.2 протокола НТКМетр № 62-2025 | Просить национальные органы, не направившие позиции, направить в ГУ «Узбекский национальный институт метрологии» и Бюро по стандартам свои позиции о целесообразности возобновления деятельности межгосударственного технического комитета по стандартизации «Измерительная аппаратура для электрических и электромагнитных величин». | до 02.02.2026 | Черняк В.Н., Дроздов С.А. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: ЮЛПП "АзИМ" (№3-54-2/2-273/2026 от 10.03.2026) не возражает.; Выполнение АРМ: ЗАО "НОСМ" РА (№НОСМ-311 от 11.03.2026) не возражает.; Выполнение БЕИ: Госстандарт РБ (№ 04-08/917 от 01.07.2025) не возражает.; Выполнение РОФ: Росстандарт (№АШ-1264/03 от 24.03.2026) считает нецелесообразным возобновление деятельности.
П.18.3 протокола НТКМетр № 62-2025 | Просить Узстандарт в случае положительного решения национальных органов о возобновлении деятельности МТК «Измерительная аппаратура для электрических и электромагнитных величин» направить предложение о его создании с комплектом документов, подготовленным в соответствии с пунктом 5 ГОСТ 1.4–2020, в национальные органы по стандартизации для рассмотрения. |  | Черняк В.Н., Дроздов С.А. | Узстандарт | Выполнение АЗЕ: По предложению ГУ «Узбекский национальный институт метрологии» (исх. №03-10-2282 от 2.04.2026) вопрос о возобновлении деятельности МТК «Измерительная аппаратура для электрических и электромагнитных величин» будет рассмотрен на 63-м заседании НТКМетр.
П.17.4 протокола НТКМетр № 61-2025 | Просить Узстандарт при наличии трех и более поступивших заявок на участие в МТК в качестве полноправных членов от национальных органов направить комплект документов, подготовленный в соответствии с пунктом 5 ГОСТ 1.4–2020 с заявками в Бюро по стандартам для организации работы по созданию МТК. |  | Черняк В.Н., Дроздов С.А. | Узстандарт
19. | О создании МТК в области здравоохранения
П.19.3 протокола НТКМетр № 62-2025 | Просить Узстандарт направить предложение о создании МТК в области здравоохранения с комплектом документов, подготовленным в соответствии с пунктами 4 и 5 ГОСТ 1.4–2020, в национальные органы по стандартизации для рассмотрения. | до 01.07.2025 | Черняк В.Н., Дроздов С.А. | Национальные органы
П.19.4 протокола НТКМетр № 62-2025 | Просить Узстандарт при наличии трех и более поступивших заявок от национальных органов на участие в создаваемом МТК в качестве полноправных членов направить комплект документов, подготовленный в соответствии с пунктом 5 ГОСТ 1.4–2020 с заявками национальных органов в Бюро по стандартам для организации работы по созданию МТК. | Просить | Черняк В.Н., Дроздов С.А. | РГ ИЗ НТКМетр
21. | Разное | январь-февраль 2025 | Черняк В.Н., Дроздов С.А. | Росстандарт | Выполнение АЗЕ: Росстандартом (исх. №ЕЛ-1843/05 от 11.02.2025) направлено уведомление о проведении рабочего совещания 18.02.2025
П.21.3 протокола НТКМетр № 62-2025 | Просить Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (БелГИМ) подготовить материалы с обоснованием целесообразности пересмотра Соглашения о взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений, принятого на заседании Совета глав правительств СНГ 29 мая 2015 года и направить в национальные органы и Бюро по стандартам для рассмотрения на очередном заседании РГ ОДМ НТКМетр. | до 02.03.2026 | Черняк В.Н., Дроздов С.А. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: Госстандартом Республики Беларусь (исх. № 04-07/211 от 27.02.2026) направлен в национальные органы для рассмотрения проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений от 29 мая 2015 года. Предложения и замечания получены от национальных органов Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Узбекистан.
29 | 68 МГС О проведении очередных заседаний научно-технических комиссий и рабочих групп МГС:
29.2. | О проведении 63-го заседания НТКМетр и 28-го заседания РГ ОДМ НТКМетр
П. 29.2. протокола МГС № 68-2025 | Национальным органам рассмотреть возможность проведения 63-го заседания НТКМетр совместно с 28-м заседанием РГ ОДМ НТКМетр в апреле-мае 2026 года на территории своих сударств и проинформировать о данной возможности Бюро по стандартам. | до 02.03.2026 | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы | Выполнение БЕИ: Госстандарт РБ, №04-07/211 от 27.02.2026 (предложений нет)
29.3. | О проведении 16-го заседания РГ СО НТКМетр
П.33.3 протокола МГС №67-2025 | Национальным органам рассмотреть возможность проведения 16-го заседания Рабочей группы по стандартным образцам состава и свойств веществ и материалов (РГ СО) НТКМетр на территории своих государств в сентябре-октябре 2026 года и направить предложения в Росстандарт (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», Секретариат РГ СО НТКМетр) и Бюро по стандартам. | до 01.04.2026 | Черняк В.Н. Дроздов С.А. | Национальные органы
29.4. | О проведении 17-го заседания РГ МСИ НТКМетр
П. 33.4.2. протокола МГС № 67-2025 | Национальным органам рассмотреть возможность проведения 16-го заседания Рабочей группы по стандартным образцам состава и свойств веществ и материалов (РГ СО) НТКМетр на территории своих государств в сентябре-октябре 2026 года и направить предложения в Росстандарт (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», Секретариат РГ СО НТКМетр) и Бюро по стандартам. | до 01.04.2026 | Черняк В.Н., Дроздов С.А. | Национальные органы
29.5. | О проведении 12-го заседания РГ ИЗ НТКМетр
П. 33.5.2. протокола МГС № 67-2025 | Просить Узбекское агентство по техническому регулированию при Кабинете Министров Республики Узбекистан (ГУ «Узбекский национальный институт метрологии») рассмотреть возможность проведения 12-го заседания РГ ИЗ НТКМетр в сентябре-октябре 2026 года в Республике Узбекистан и проинформировать до 01.04.2026 Росстандарт (ФГБУ «ВНИИОФИ», Cекретариат РГ ИЗ НТКМетр) и Бюро по стандартам. | до 01.04.2026 | Черняк В.Н., Дроздов С.А. | Росстандарт
Примечание - Цветовое обозначение (заливка) степени реализации мероприятий:
Срок запланированного мероприятия еще не наступил (или не определен), либо исполнение факультативно (по мере необходимости) – без заливки цветом
Срок запланированного мероприятия уже наступил, мероприятие выполнено
Срок запланированного мероприятия уже наступил, мероприятие выполнено частично
Срок запланированного мероприятия уже наступил, мероприятие не выполнено