О ходе реализации Программы работ по разработке аттестованных данных 
о физических константах и свойствах веществ и материалов 
по конкретным тематическим направлениям на 2025–2027 годы

Настоящая «Программа работ по разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 2025–2027 годы» (далее – Программа) спланирована на 3 года 
и должна содействовать согласованному развитию и совершенствованию работ 
по обеспечению науки, техники и технологий в странах Содружества независимых государств (СНГ) по свойствам веществ и материалов (СВиМ) на основе измерений высшей точности; повышению эффективности обеспечения мероприятий 
по экономическому и научно-техническому сотрудничеству государств – участников СНГ.

Программа принята на 66-м заседании МГС, протокол МГС № 66-2024 
от 16.12.2024.

Программа содержит 3 раздела, общее число тем в программе – 19:

Раздел 1. Физические константы (1 тема Российской Федерации)

Раздел 2. Данные о свойствах твердых материалов (8 тем Российской Федерации)

Раздел 3. Данные о свойствах газов и жидкостей (10 тем: 6 тем Российской Федерации и 4 темы Азербайджанской Республики).

Результаты реализации Программы

По результатам положительного голосования в АИС МГС приняты 
на 68-м заседании МГС 6 тем:

По разделу 1:

П. 1.21. ССД СНГ 413–2025 «Радионуклиды 206Hg, 206, 207, 208, 209, 210Tl, 209, 210, 211Pb, 210, 211, 213, 215Bi, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218Po, 211, 215, 217, 218, 219At. Энергия, абсолютная вероятность эмиссии частиц, гамма- и характеристического рентгеновского излучений 
и период полураспада. Актуализированные данные характеристик распада радионуклидов». Разработчик Российская Федерация (шифр темы RU.3.005-2025). Голосовали: AM – ЗА, BY – ЗА, KZ – ЗА, RU – ЗА, UZ – ЗА.

Раздел 2:

П. 2.1. ССД СНГ 397–2025 «Диэлектрические характеристики тонких пленок ниобата бария-стронция Sr0.5Ba0.5Nb2O6 при температурах от 300 К до 700 К». Разработчик Российская Федерация (шифр темы RU.3.002-2025). Голосовали: AM – ЗА, BY – ЗА, KZ – ЗА, RU – ЗА, UZ – ЗА.

П. 2.2. ССД СНГ 405–2025 «Теплопроводность системы твердых растворов La2Tе3 - La3Te4 в диапазоне температур от 80 К до 400 К». Разработчик Российская Федерация (шифр темы RU.3.004-2025). Голосовали: AM – ЗА, BY – ЗА, KZ – ЗА, RU – ЗА, UZ – ЗА.

Раздел 3:

П. 3.1. ССД СНГ 387–2025 «Длины волн пиков поглощения оптического излучения 
в газах в спектральном диапазоне от 1260 до 1650 нм». Разработчик Российская Федерация (шифр темы RU.3.001-2025). Голосовали: AM – ЗА, BY – ЗА, KZ – ЗА, 
RU – ЗА, UZ – ЗА.

П. 3.2. ССД СНГ 400–2025 «Хлор жидкий и газообразный. Плотность при температурах от 172,17 К до 440 К и давлениях до 20 МПа». Разработчик Российская Федерация (шифр темы RU.3.003-2023). Голосовали: AM – ЗА, BY – ЗА, KZ – ЗА, 
RU – ЗА, UZ – ЗА.

П. 3.7. СТД СНГ 1–2025 «Теплофизические свойства 1-бутанола 
в широком интервале температур и давлений до 200 МПа». Разработчик Азербайджанский Технический Университет при Министерстве Науки и Образования Азербайджанской Республики, внесена ЮЛПП «Азербайджанский Институт Метрологии» (шифр темы AZ.3.001-2025). Голосовали: AZ – ЗА, BY – ЗА, KZ – ВОЗД, 
RU – ЗА, TJ – ЗА, UZ – ЗА.

В АИС МГС размещены для рассмотрения первые редакции проектов 
таблиц ССД СНГ:

По разделу 2:

П. 2.3. ССД СНГ 414–2026 Конструкционные стали (У8, 09Г2С). Скорость звука, относительное температурное расширение, плотность и модуль Юнга в закаленном 
и отожженном состояниях в диапазоне температур от 20 °С до 700 °С. Разработчик Российская Федерация (шифр темы RU.3.002-2026). Первая редакция проекта размещена в АИС МГС 14.03.2026, срок направления отзывов до 14.06.2026; подготовка окончательной редакции проекта запланирована на август 2026 г.; направление проекта на принятие – ноябрь 2026 г.

П. 2.4. ССД СНГ 405–2026 Электросопротивление и тепловое расширение интерметаллида 75Ti25Al, подвергнутого различным термическим обработкам 
в диапазоне температур от 300 К до 1000 К. Разработчик Российская Федерация (шифр темы RU.3.004-2026). Первая редакция проекта размещена в АИС МГС 14.03.2026, срок направления отзывов до 14.06.2026; подготовка окончательной редакции проекта запланирована на август 2026 г.; направление проекта на принятие – ноябрь 2026 г.

П. 2.5. ССД СНГ 435–2026 Электропроводность висмут-свинцовой эвтектики в области температуры плавления от 270 К до 600 К. Разработчик Российская Федерация (шифр темы RU.3.005-2026). Первая редакция проекта размещена в АИС МГС 14.03.2026, срок направления отзывов до 14.06.2026; подготовка окончательной редакции проекта запланирована на август 2026 г.; направление проекта на принятие – ноябрь 2026 г.

По разделу 3:

П. 3.3. ССД СНГ 409–2026 Пропилциклогексан. Теплофизические свойства (плотность, теплоемкость, энтальпия, энтропия, скорость звука, коэффициент теплопроводности) в диапазоне температуры от тройной точки до 700 К при давлениях до 100 МПа. Разработчик Российская Федерация (шифр темы RU.3.001-2026). Первая редакция проекта размещена в АИС МГС 14.03.2026, срок направления отзывов до 14.06.2026; подготовка окончательной редакции проекта запланирована на август 2026 г.; направление проекта на принятие – ноябрь 2026 г.

П. 3.4. ССД СНГ 432–2026 Этилциклогексан. Термодинамические свойства (плотность, теплоемкость, энтальпия, энтропия, скорость звука) в диапазоне температуры от тройной точки до 700 К при давлениях до 100 МПа. Разработчик Российская Федерация (шифр темы RU.3.003-2026). Первая редакция проекта размещена в АИС МГС 14.03.2026, срок направления отзывов до 14.06.2026; подготовка окончательной редакции проекта запланирована на август 2026 г.; направление проекта на принятие – ноябрь 2026 г.