Программа разработки и пересмотра основополагающих нормативных документов по обеспечению единства измерений (Программа ОЕИ) 
(актуализация на 2025–2027 годы)

| № п/п | # Наименование документа | Окончание разработки | Разработчик | Примечание (ход реализации) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пересмотр модельного закона «Об обеспечении единства измерений», МПА СНГ от 15 июня 1998г. | 2025 | Российская Федерация, ФБУ «НИЦ ПМ –Ростест» | Проект модельного закона доработан Росстандартом (исх. № ЕЛ-3066/05 от 11.03.2026) с учетом предложений, принятых на рабочем совещании 25.02.2026, и представлен на 28 РГ ОДМ НТКМетр и 63 НТКМетр |
|  | ПМГ «Порядок признания результатов периодической поверки» | 2026 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», МТК 053. Республика Беларусь | Окончательная редакция ПМГ размещена в АИС МГС (шифр темы RU.1.067-2024). Дата окончания голосования 29.06.2026 |
|  | Изменение РМГ 74–2004 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методы определения межповерочных и межкалибровочных интервалов средств измерений» | 2026 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», МТК 206 | В АИС МГС на стадии подготовки окончательной редакции проекта изменения РМГ (RU.3.009-2022). Отзывы на 1-ю редакцию проекта получены: BY, KZ, KG |
|  | Разработка документа по межгосударственной стандартизации «Межгосударственный классификатор средств измерений» | 2026 | Российская Федерация, ФГБУ «НИЦ ПМ –Ростест», МТК 053 | В АИС МГС на стадии подготовки 2-й редакции проекта ГОСТ (RU.1.354-2025). Отзывы на 1-ю редакцию проекта получены: BY, KZ, UZ |
|  | Разработка РМГ «Государственная система обеспечения единства измерений. Термины в области законодательной метрологии. Международный словарь (VIML)» | 2026 | Республика Узбекистан, ГУ «УзНИМ». Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева». МТК 206 | В АИС МГС на стадии подготовки окончательной редакции проекта РМГ (UZ.3.001-2024). Отзывы на 1-ю редакцию проекта получены: BY, KZ, RU |
|  | Разработка ГОСТ ISO 5725-2 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений» (взамен ГОСТ ИСО 5725-2–2003) | 2027 | Республика Беларусь (БелГИМ), МТК 053 | Прекращена разработка ГОСТ на основе отмененного стандарта ISO 5725-2:2019. Начата разработка межгосударственного стандарта на основе новой редакции ISO 5725-2:2025. |
|  | Разработка ГОСТ ISO 5725-4 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4. Основные методы определения правильности стандартного метода измерений» (взамен ГОСТ ИСО 5725-4–2003) | 2026 | Республика Беларусь (БелГИМ), МТК 053 | В АИС МГС размещена окончательная редакция ГОСТ (BY.1.002-2025). Дата окончания голосования 04.05.2026 |
|  | Разработка документа по межгосударственной стандартизации «Общие требования к компетентности поверочных лабораторий» | 2026 | Республика Узбекистан, ГУ «УзНИМ», МТК | Организация разработки проекта документа |
|  | Разработка документа по межгосударственной стандартизации на основе OIML D10:2022 (Е) «Руководство по определению интервалов калибровки средств измерений» | 2026 | Кыргызская Республика, ЦСМ МЭК КР, МТК | Организация разработки проекта документа |
|  | Разработка ГОСТ взамен ГОСТ 24555-81 «СГИП. Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные положения» (на основе ГОСТ Р 8.568 «ГСИ. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения») | 2027 | Российская Федерация, ФГБУ «НИЦ ПМ –Ростест», МТК 053 | Организация разработки проекта документа |
|  | Разработка документа по межгосударственной стандартизации на основе CООМЕТ R/GM/31:2016 «Методики калибровки средств измерений. Общие требования» | 2027 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», МТК | Разработка ГОСТ включена в первую редакцию проекта Программы межгосударственной стандартизации (шифр темы: RU.1.399-2026). Размещение 1-й ред. в июне 2026 г.; оконч. ред. – декабрь 2026 г. Принятие ГОСТ в апреле 2027 г. |
|  | Разработка документа по межгосударственной стандартизации на основе OIML D5:2022 (E) «Принципы построения иерархических схем для средств измерения» | 2027 | Российская Федерация, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», МТК | Разработка ГОСТ включена в первую редакцию проекта Программы межгосударственной стандартизации (шифр темы: RU.1.399-2026). Размещение 1-й ред. в сентябре 2026 г.; оконч. ред. – март 2027 г. Принятие ГОСТ в июле 2027 г. |
|  | Пересмотр ПМГ 06–2024 «Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки, метрологической аттестации средств измерений» | 2027 | Российская Федерация, ФГБУ «НИЦ ПМ –Ростест», МТК 053 | В АИС МГС на стадии подготовки окончательной редакции ГОСТ (RU.1.589-2025). Отзывы на 1-ю редакцию проекта получены: BY, KZ, KG |
|  | Разработка ГОСТ ISO 5725-1 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Общие принципы и определения» (взамен ГОСТ ИСО 5725-1–2003) | 2027 | Республика Беларусь (БелГИМ), МТК 053 | Организация разработки проекта ГОСТ |
|  | Разработка ГОСТ ISO 5725-3 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3. Промежуточная прецизионность и альтернативные планы проведения экспериментов для совместных исследований» (взамен ГОСТ ИСО 5725-3–2003) | 2027 | Республика Беларусь (БелГИМ), МТК 053 | Организация разработки проекта ГОСТ |