## РГ РОА
Приложение № 1 к протоколу
РГ РОА № 23-2026
Информация по реализации рекомендаций 22 заседания РГ РОА
№№ пп. протокола | Решение | Срок | Ответственные |  | Выполнение
|  |  | Бюро по стандартам | Национальные органы | АЗЕ | АРМ | БЕИ | ГРУ | КАЗ | КЫР | РОФ | ТАД | ТУР | УЗБ
П. 1 протокола РГ РОА № 22-2025 | О выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях МГС и РГ РОА
П. 1.2 протокола РГ РОА № 22-2025 | Национальным органам обеспечивать своевременную реализацию решений МГС, рекомендаций РГ РОА, а также изыскивать возможность участия членов РГ РОА в проводимых заседания | Постоянно | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы
П. 2 протокола РГ РОА № 22-2025 | О ходе реализации Программы работ Рабочей группы МГС по вопросу создания Региональной организации (ассоциации) по аккредитации на 2024 год:
П. 2.1 протокола РГ РОА № 22-2025 | Об информировании членов РГ РОА о ходе выполнения Программы работ Рабочей группы МГС по созданию Региональной организации (ассоциации) по аккредитации на 2024 год
П. 2.1.2 протокола РГ РОА № 22-2025 | Проинформировать участников МГС о работе Рабочей группы МГС по созданию Региональной организации по аккредитации. | Срок проведения 68 МГС | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. |  | Выполнение АЗЕ: Участники МГС проинформированы (п.25.1 протокола МГС № 68-2025)
П. 2.1.4 протокола РГ РОА № 22-2025 | Национальным органам по аккредитации представить результаты проведенного анализа документов Глобального сотрудничества по аккредитации в части требований к региональным организациям по аккредитации на 23-м заседании РГ РОА. |  |  |  | Выполнение УЗБ: УЦА № 01/699 от 04.05.2026
П. 2.2 протокола РГ РОА № 22-2025 | О проекте документа «Порядок выбора оценщиков, задействованных в паритетных оценках. Критерии»
П. 2.2.4 протокола РГ РОА № 22-2025 | Национальным органам по аккредитации рассмотреть проект документа и замечания/предложения направить Бюро по стандартам для перенаправления в КЦА | 2026-01-10 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы | Эл.письмо от 16.01.2026 | № АРМНАБ-77 от 26.01.2026 | БГЦА № 06-03/283 от 16.01.2026 |  | НЦА №№ 08/01-348-НЦА/441 от 11.02.2026 | Разработчик | Росаккредитация (эл.письмо от 25.12.2025) |  |  | ГУ "УЦА" № 01/29 от 07.01.2026
П. 2.2.5 протокола РГ РОА № 22-2025 | Национальным органам по аккредитации предоставить позицию страны в части того, какими сотрудниками национального органа по аккредитации (штатными или внештатными) могут быть паритетные оценщики в рамках ЕААС и направить в Бюро по стандартам. | 2026-01-10 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы | Эл.письмо от 16.01.2026 | № АРМНАБ-77 от 26.01.2026 | БГЦА № 06-03/283 от 16.01.2026 |  | НЦА №№ 08/01-348-НЦА/441 от 11.02.2026 | Разработчик | Росаккредитация (эл.письмо от 25.12.2025) |  |  | ГУ "УЦА" № 01/29 от 07.01.2026
П. 2.2.6 протокола РГ РОА № 22-2025 | Бюро по стандартам организовать в 3 декаде января 2026 г. рабочее совещание по рассмотрению проекта документа. | 3 декада января 2026 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: Рабочее совещание по рассмотрению проекта документа «Порядок выбора оценщиков, задействованных в паритетных оценках. Критерии» состоялось 31.03.2026.
П. 2.3 протокола РГ РОА № 22-2025 | О проекте документа «Политика по трансграничной аккредитации»
П. 2.3.7 протокола РГ РОА № 22-2025 | Национальным органам по аккредитации рассмотреть доработанный проект документа и предложения/замечания направить в Бюро по стандартам для перенаправления в КЦА. | 2026-02-10 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: Эл. письмо АЗАК от 16.01.2026; Выполнение БЕИ: Госстандарт РБ № 12-05/591 от 09.02.2026; Выполнение КАЗ: НЦА №№ 08/01-348-НЦА/441 от 11.02.2026; Выполнение РОФ: Росаккредитация (эл.письмо от 20.01.2026); Выполнение УЗБ: ГУ "УЦА" № 01/194 от 05.02.2026
П. 2.3.8 протокола РГ РОА № 22-2025 | Бюро по стандартам организовать в 3 декаде февраля 2026 г. рабочее совещание по рассмотрению проекта документа. | 3 декада февраля 2026 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: В рамках Рабочего совещания, состоявшегося 31.03.2026 по рассмотрению проекта документа «Порядок выбора оценщиков, задействованных в паритетных оценках. Критерии» участники заседания посчитали целесообразным проект документа «Политика по трансграничной аккредитации» рассмотреть в рамках 23-го заседания РГ РОА (п.2.1 протокола РС от 31.03.2026.
П. 3 протокола РГ РОА № 22-2025 | Разное
П. 3.1 протокола РГ РОА № 22-2025 | Разработчика проектов документов РОА, в случае необходимости, инициировать организацию проведения рабочих совещаний по обсуждению и согласованию проектов документов и информировать об этом Бюро по стандартам для организации рабочего совещания в формате видеоконференции. | При необходимо-сти | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы
П. 4 протокола РГ РОА № 22-2025 | О составе Рабочей группы по созданию Региональной организации (ассоциации) по аккредитации
П. 4.1 протокола РГ РОА № 22-2025 | Национальным органам своевременно направлять в Бюро по стандартам информацию об изменениях и дополнениях составов РГ РОА. | При необходимо-сти | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы | Выполнение БЕИ: Госстандарт № 05-09/606 от 14.05.2026; Выполнение ТАД: НЦА № 11 от 15.05.2026
П. 4.2 протокола РГ РОА № 22-2025 | При поступлении информации от национальных органов об изменениях и дополнениях составов РГ РОА Бюро по стандартам актуализировать составы РГ РОА и размещать их на официальном сайте МГС | При поступлении | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы
П. 5 протокола РГ РОА № 22-2025 | О дате и месте проведения 23-го заседания РГ РОА
П. 5.1 протокола РГ РОА № 22-2025 | Национальным органам рассмотреть возможность организации проведения 23-го заседания РГ РОА совместно с 57-м заседанием НТКА в апреле-мае 2026 г. и направить предложения в Бюро по стандартам. | 2026-03-01 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы | Выполнение УЗБ: УЦА № 01/309 от 25.02.2026
Примечание - Цветовое обозначение (заливка) степени реализации мероприятий:
Срок запланированного мероприятия еще не наступил (или не определен), либо исполнение факультативно (по мере необходимости) – без заливки цветом
Срок запланированного мероприятия уже наступил, мероприятие выполнено
Срок запланированного мероприятия уже наступил, мероприятие выполнено частично
Срок запланированного мероприятия уже наступил, мероприятие не выполнено